## Sheet1
שלב (עברית) | Stage (English) | תיאור (עברית) | Description (English) | זמן משוער | Estimated Time
שלב 0 – הגדרה ובדיקת כיוון | Stage 0 – Definition & Focus | הגדרת ה-MVP, בחירת טכנולוגיות, קביעת מדדי הצלחה | Define MVP scope, choose tech stack, set KPIs | 1-2 ימים | 1-2 days
שלב 1 – תשתית טכנית | Stage 1 – Technical Setup | יצירת פרויקט Next.js, חיבור API, בדיקות בסיסיות | Setup Next.js project, API integration, base tests | יום אחד | 1 day
שלב 2 – לוגיקת פענוח AI | Stage 2 – AI Logic & Parsing | שיפור פרומפט, טיפול בשפות, fallback לשגיאות | Improve prompt, handle Hebrew/English, fallback errors | 1-2 ימים | 1-2 days
שלב 3 – ממשק משתמש | Stage 3 – UI/UX | עיצוב כרטיסי תרופות, עריכה ידנית, חיווי אמינות | Design medication cards, manual edit, reliability indicators | 2-3 ימים | 2-3 days
שלב 4 – מחשבון לוח זמנים | Stage 4 – Schedule Generator | יצירת פונקציה לחישוב זמני נטילה, כפתור Add to Calendar | Build schedule generator, Add to Calendar | 2-3 ימים | 2-3 days
שלב 5 – שמירה ואינטגרציות | Stage 5 – Storage & Integrations | שמירת נתונים מקומית, אפשרות העלאת מרשמים נוספים | Local storage, multiple uploads, optional Google Calendar sync | 2 ימים | 2 days
שלב 6 – בדיקות בטא | Stage 6 – Beta Testing | בדיקות עם משתמשים אמיתיים, שיפור פרומפט, תיקוני באגים | Test with users, refine prompt, fix bugs | שבוע אחד | 1 week
שלב 7 – השקה ראשונה | Stage 7 – MVP Launch | העלאה ל-Vercel, דף נחיתה, דיסקליימר, פרסום ראשוני | Deploy to Vercel, landing page, disclaimer, launch | 1-2 ימים | 1-2 days
שלב 8 – הרחבה לסטארטאפ | Stage 8 – Scale-up | הוספת משתמשים, אנליטיקה, תשלומים, גרסת מובייל | Add users, analytics, payments, mobile version | מתמשך | Ongoing